Раді обласного конкурсу

# проектів розвитку

# територіальних громад

Полтавської області

Заява

Просимо прийняти  Проект  «Районний Центр безпеки – безпечне село»

## (назва проекту)

## до участі у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області.

Додатки:

- Проект обсягом _____ стор.

- Електронний варіант проекту.

| Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект | Керівник проекту |
| --- | --- |
| в особі голови районної ради Филенка Володимира Михайловича Адреса: 38800, Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Центральна,4 Чутівська районна рада Контактний тел.: (05347)9-12-78, факс:(05347)9-14-00 E-mail:chutrada@ukr.net (підпис) “_____”_________________2018 р. М.П. | в особі голови районної ради Филенка Володимира Михайловича Адреса: 38800, Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Центральна,4 Чутівська районна рада Контактний тел.: (05347)9-12-78, факс:(05347)9-14-00 E-mail:chutrada@ukr.net (підпис) “_____”_________________2018 р. |

2.ЗМІСТ ПРЕКТУ

| 1. | Заява | ст.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зміст проекту | ст. 2 |
| 3. | Проект |  |
| 3.1. | Анотація проекту | ст. 3 |
| 3.2. | Докладний опис проекту | ст. 5 |
| 3.2.1. | Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект | ст. 5 |
| 3.2.2. | Мета та завдання проекту | ст. 8 |
| 3.2.3. | Технологія досягнення цілей | ст. 9 |
| 3.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | ст. 13 |
| 3.2.5. | Очікувані результати та сталість проекту | ст. 14 |
| 4 | БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ |  |
| 5. | ДОДАТКИ |  |
| 5.1. | Додаток 1. Форма 1. «Загальний бюджет проекту» Форма 2. «Розклад бюджету за статтями видатків» | ст.17 ст.17 |
| 5.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | ст.18 |
| 5.3 | Додаток 3 Інформація про учасника(ів) конкурсу | ст.19 |
| 5.4. | Додаток 4. Інформація про партнерські організації | ст.20 |
| 5.5. | Додаток 5. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст. 25 |
| 5.6. | Додаток 6. Рішення сесії ради – учасника конкурсу про співфінансування проекту (гарантійний лист) | ст. 30 |
| 5.7 | Додаток 7. Протокол громадських слухань з даної проблеми | ст. 31 |
| 5.8. | Додаток 8. Документи, що додатково обґрунтовують видатки проекту | ст. 33 |

ПРОЕКТ

3.1.Анотація проекту

Назва проекту: «Районний Центр безпеки – безпечне село»

Актуальність проекту:

полягає  у його спрямованості  на покращення забезпечення громадського правопорядку  в громаді, попередження пожежної безпеки а відтак - створення безпечних та комфортних умов проживання для усіх її мешканців; підвищення  ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання бази даних випадків, інтегрованої з архівом відеоінформації системи відео спостереження за ділянками публічних місць з підвищеними криміногенними показниками, перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями скупчення громадян.

Забезпечення конституційних прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

З метою недопущення погіршення криміногенної обстановки в селах Чутівського району виникла необхідність встановлення системи відеоспостереження для здійснення відео контролю за громадськими місцями та встановлення відеокамер на в’їзді і виїзді із населених пунктів, щоб оперативно реагувати на проблеми, які виникають у наших громадах.

Реалізація Проекту дозволить зменшити кількості крадіжок, покращити охорону громадського порядку, захист інфраструктурних об’єктів громади та забезпечити контроль над ситуацією в селах Чутівського району.  Під час реалізації Проекту буде створено комунальний Центр безпеки громади при районній ДСНС.

Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю злочинів, так і їх профілактиці. Необхідно зазначити, що джерелами отримання доказів про осіб, які вчинили злочини та адміністративні правопорушення, стають системи відеоспостереження, які встановлюють окремі громадяни та юридичні особи.

У зв’язку з складним економічним та політичним становищем в країні стали актуальними проблеми порушення правопорядку у наших громадах, а саме аварійні ситуації, вивіз сміття в непристосовані місця, а також викрадення майна жителів громади.

Забезпечення панорамного спостереження за рухом транспорту та реєстрація інформації про автомобільні номери транспорту з виводом даної інформації на відео реєстратор, відео контроль та управління системою відео спостереження на в’їзді і виїзді із сіл буде великим кроком у майбутній реформі поліції, МЧС та створенні районного центру безпеки. Надасть можливість оперативно реагувати на проблеми, які виникатимуть. Зменшення кількості крадіжок, захисту інфраструктурних об’єктів громади та забезпеченні контролю над ситуацією в селах Чутівського району.

В той же час районний бюджет не має достатньої кількості власних  фінансових ресурсів для комплексного вирішення вказаних питань.

## Саме участь району у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області дає можливість активізувати громаду, акумулювати кошти із різних джерел та вирішити вагому проблему, яка існує  багато років.

## Вирішення питання забезпечення та підтримка безпеки громадян завдяки стабільній роботі її важливих об’єктів є важливим аспектом нормальної життєдіяльності громади повністю відповідає пріоритетам державної та місцевої політики.

## Проект має соціально-економічну спрямованість. Реалізація проекту дасть можливість забезпечити зменшення кількості крадіжок, захисту інфраструктурних об’єктів громади та забезпеченні контролю над ситуацією в селах Чутівського району, отримати економічний ефект внаслідок збереження громадського, комунального майна, та підвищити активність, дисциплінованість, відчуття захищеності громади.

Заходи проекту:

- Системна співпраця між органами місцевого самоврядування та громадою;

- Акумулювання  фінансових ресурсів;

- Створення робочих груп відповідно до завдань програми;

- Створення центру безпеки громади;

- Визначення місць і розроблення схем, де будуть встановлені камери зовнішнього відеоспостереження та відповідного обладнання;

- Виготовлення кошторисної документації;

- Проведення тендеру (конкурсу) на визначення генпідрядника для виконання монтажних робіт;

- Заключення договору на встановлення камер відеоспостереження;

- Інформаційний супровід реалізації проекту;

- Прийняття на баланс додаткової вартості створеної в результаті реалізації проекту;

- Моніторинг результатів впровадження проекту;

- Проведення громадської оцінки ефективності досягнутих результатів.

Результати проекту:

- Підвищення рівня безпеки громадських місць, об’єктів благоустрою;

- покращення криміногенної обстановки;

- покращення пожежної безпеки;

- підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та збільшення кількості розкритих злочинів;

- попередження скоєння дрібних злочинів, таких як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами та інших діянь.

- підвищення рівня довіри населення до влади всіх рівнів;

- зміна ставлення громади до необхідності впровадження відеоспостереження в селах району;

- активізація громади в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів та ресурсів для їх вирішення.

Цільові групи проекту:

Проектом матимуть можливість користуватися всі без виключення мешканці Чутівського району та гості.

Кошти, необхідні для реалізації проекту: 1800,0 тис.грн.

Джерела фінансування:

Фонд Конкурсу – 600,0 тис.грн.

Чутівська районна рада – 600,0 тис.грн.

Василівська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Войнівська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Вільницька  сільська рада – 50,0 тис.грн.

Вільхуватська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Гряківська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Зеленківська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Новокочубеївська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Таверівська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Черняківська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Филенківська сільська рада – 50,0 тис.грн.

Громадська організація «Спільна думка» - 0,0 тис.грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

Василівська сільська рада;

Войнівська сільська рада;

Вільницька  сільська рада;

Вільхуватська сільська рада;

Гряківська сільська рада;

Зеленківська сільська рада;

Новокочубеївська сільська рада;

Таверівська сільська рада;

Черняківська сільська рада;

Филенківська сільська рада;

Громадська організація «Спільна думка»

3.2. Докладний опис проекту.

3.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання  якої спрямовано проект

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю:

Чутівський район розташований в східній частині Полтавської області на території 861 кв. км., де проживає 24102 чоловік і є типовим аграрним районом України. До складу району входить 1 об’єднана територіальна громада, 1 селищна та 11 сільських рад, в яких налічується 51 населений пункт. У 15 загальноосвітніх навчальних закладах району, в тому числі в двох філіях опорного закладу Чутівська ЗОШ I-III ступенів навчається 1705 учнів. Функціонує 13 дошкільних закладів (2 – по місту, 11 - у сільській місцевості). Дошкільним навчанням і вихованням охоплено 821 дитина (440 дітей – по місту, 400 – у сільській місцевості).Діє районний  Будинок  дитячої та юнацької творчості (працює 26 гуртків, якими охоплено 440 учнів), Чутівська  дитяча  музична  школа (навчається 170 дітей), дитячо-юнацька спортивна школа (328 дітей). В районі функціонує 25 будинків культури і клубів, 18 бібліотек-філій

Детальне вивчення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складання цього проекту:

В умовах збільшення проявів руйнування комунального майна (вандалізм), погіршення криміногенного стану та відсутність системи відеонагляду виникла нагальна потреба посилення заходів безпеки на вулицях сіл та селищ Чутівського району.

Стан правопорядку в громадах району суттєво впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Отже, проектом обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту об’єктів комунальної власності із забезпечення життєдіяльності району, безпеки дорожнього руху.

Селищна, сільські ради та правоохоронні органи району посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації, оскільки у районі існує ряд об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

- в’їзди – виїзди в селище і села;

- центральні частини вулиць сіл/селищ;

- супермаркети, гуртівні, торгові та розважальні центри, парки, площі, сквери, тощо;

- місця скупчення людей: вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у сільських, селищній радах району масових заходів, мітингів, демонстрацій.

В основу реалізації проекту покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, центру безпеки, ДСНС, правоохоронних органів для забезпечення охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки та профілактики злочинності в районі.

Запровадження відеоспостереження та створення Центру безпеки громадян дозволить правоохоронцям, медикам чи рятувальникам надати кваліфіковану допомогу мешканцям Чутівського району в найкоротший термін.

В той же час районний бюджет не має достатньої кількості власних  фінансових ресурсів для комплексного вирішення вказаних питань. Тому даний проект пропонується для додаткового залучення коштів.

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб: проекту полягає у тому, що впровадження єдиного комплексу відеоспостереження за публічними місцями , вулицями населених пунктів громад Чутівського району - це створення умов та необхідної платформи щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів, покращення роботи щодо забезпечення громадського порядку, профілактики злочинності та боротьби з нею, охорони прав та законних інтересів мешканців громади, зниження соціальної напруги.

Виконання проекту цілком реальне. При розробці проекту авторами врахована реальна можливість його реалізації. Ми маємо всі можливості реалізувати цей проект, бо зацікавленість в його реалізації мають всі -  і місцева влада і жителі Чутівськогої громади.

Реалізація проекту стане економічним поштовхом для підвищення  автономності (незалежності), інституційної спроможності громад Чутівського району в напрямку гарантування та забезпечення прав мешканців на захист та охорону життя від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру.

Подальше фінансування по утриманню Центру безпеки буде здійснюватися  за кошти місцевого бюджету.

Отже, створений Центр безпеки функціонуватиме для всіх інституцій та громадськості району.

Цільові групи проекту:

проект спрямований на задоволення подальших потреб всіх верств населення Чутівського району, гостей громади; пересічних пішоходів та водіїв транспортних засобів.

Цільові групи визначені виходячи з завдань проекту, оскільки пріоритетом політики районної влади є вирішення нагальних соціально - економічних проблем громади та задоволення потреб її мешканців. І заходи за проектом допоможуть їх вирішенню.

Таким чином, Проект вигідний для району, для служб  надзвичайних ситуацій, для правоохоронних органів як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів міської інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

3.2.2. Мета та завдання проекту

Мета проекту: є підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку населення району, для відповідного швидкого реагування. Активізація жителів громади, сільських та селищних рад в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів їх вирішення, сприяння реалізації проектів громадських ініціатив.

Завдання проекту:

- підвищення рівня безпеки громадських місць, об’єктів благоустрою;

- покращення криміногенної обстановки;

- зменшення кількості злочинів, скоєних з метою пошкодження та викрадення комунального майна;

- підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та збільшення кількості розкритих злочинів;

- попередження скоєння дрібних злочинів, таких як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами та інших діянь.

Реалізація Проекту дозволить покращити охорону громадського порядку в районі, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.

Дані Системи відеоспостереження будуть відкриті для органів правопорядку та для всіх зацікавлених осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, інших місць масового скупчення людей.

## Проект базується на попередніх досягненнях. які напрацьовані  за час участі в обласному конкурсі проектів, програм розвитку місцевого самоврядування та Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» в ІІ та III фазі».

Протягом 2012-2017 років в районі реалізовано 12 мікропроектних пропозицій «Енергозберігаючі заходи в будівлі школи, з виконанням капітального ремонту по заміні вікон і частково дверей на металопластикові», 1 по охороні здоров’я, 3 по енергоефективних та відновлювальних джерелах енергії ВДЄ та інші.

Саме участь в подібних Проектах та Конкурсах дає можливість акумулювати кошти з різних бюджетів, залучити громади до безпосередньої участі у визначенні пріоритетів,  плануванні та співфінансуванні   Проектів.

3.2.3.Технологія досягнення цілей.

Методи реалізації проекту:

Проект буде реалізовуватись шляхом об’єднання фінансових ресурсів обласного бюджету,  учасника конкурсу та організацій-партнерів і системної співпраці між ними з організаційних, управлінських та фінансових питань.

Заходи проекту:

- Засідання робочої групи по впровадженню проекту;

- Створення комунального Центру безпеки;

- Акумулювання  фінансових ресурсів;

- Проведення анкетування серед жителів громад району щодо розташування камер відеоспостереження;

- Проведення відбору потенційних підрядних організацій, які будуть виконувати роботи;

- Встановлення відео контролю та управління системою;

- Забезпечення електропостачання системи;

- Прокладання мереж зв’язку та електроживлення;

- Забезпечення грозозахисту відеокамер;

- Обладнання системою відеоспостереження;

- Інформаційний супровід реалізації проекту;

- Моніторинг результатів впровадження проекту;

- Проведення громадської оцінки ефективності досягнутих результатів;

- Забезпечення належної експлуатації та гарантійної підтримки.

Процедура внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом:

1. Щотижневий моніторинг стану реалізації заходів проекту апаратом районної ради, Чутівської районної державної адміністрації.

2. Оцінювання результатів проекту щодо дотримання запланованих термінів виконання та якості  керівником проекту, робочою групою.

3. По мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал проводитимуться засідання робочої групи для координації заходів

Оцінка досягнень результату проекту буде проводитись шляхом:

- Анкетування жителів сіл, організацій партнерів.

- Аналіз діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень.

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту.

Чутівська районна рада

Координація написання Проекту та схвалення його рішенням сесії районної ради;

С творення комунального «Центру безпеки»;

Виділення з районного бюджету в 2019 році коштів в сумі 600,0 тис.грн.  для забезпечення співфінансування проекту;

Передача коштів партнеру КП «Центру безпеки» для виготовлення кошторисної документації та визначення генпідрядника на конкурсній основі для виконання монтажних робіт;.

Затвердження відповідної кошторисної документації та погодження генерального підрядника;

Забезпечення координації заходів за Проектом.

Комунальний Центр безпеки

Виготовлення відповідної кошторисної документації, проведення її експертизи та затвердження на сесії районної ради;

Визначення генпідрядника на конкурсній основі для виконання монтажних робіт;

Погодження генерального підрядника з Чутівською районною радою;

Забезпечення ведення технічного нагляду та контролю за виконанням будівельно-монтажних робіт;

Прийняття на баланс додаткової вартості створеної в результаті реалізації проекту;

Перерахування генпідряднику коштів за виконані роботи;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Василівська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Войнівська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Вільницька  сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Вільхуватська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Гряківська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Зеленківська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Новокочубеївська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Таверівська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Черняківська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Филенківська сільська рада

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання 50,0 тис.грн. для співфінансування в 2019 році;

Надання генпідряднику доступу до комунальних об’єктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження;

Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження.

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження обладнання.

Сприяння реалізації Проекту;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Громадська організація  «Спільна думка»

Здійснення громадського контролю та оцінки ефективності досягнутих результатів;

Сприяння формуванню позитивної громадської думки та активізації  жителів громади в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів їх вирішення;

Сприяння реалізації Проекту та акумулювання в разі необхідності додаткових коштів для співфінансування Проекту в 2019 році;

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

Професійні групи, що будуть здійснювати проект.

- Голова районної ради та виконавчий апарат районної ради.

- Заступник голови районної державної адміністрації.

- Селищний та сільські голови району.

- Директор комунального «Центру безпеки».

    - План-графік реалізації заходів проекту.

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн.. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Організації- партнери |
| І етап | Акумулювання коштів |  |  |  |
| Місяць 1-3 | Затвердження рішень про виділення коштів на спів фінансування проекту | - | - | - |
| IІ етап | Проведення капітального ремонту |  |  |  |
| Місяць 4-5 | Створення комунального «Центру безпеки» Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (в разі потреби). Визначення генпідрядника. | - |  | - |
| Місяць 5-7 | Заключення угоди на монтаж та придбання обладнання і приладів довгострокового користування, пусконалагодження відповідного обладнання на місцях безпосередньої експлуатації які обумовлені договором на придбання, монтаж та технічне оснащення Центру безпеки. Забезпечення ведення технічного нагляду та контролю за виконанням монтажних робіт; | 600,0 | 600,0 | 500,0 |
| Місяць 7 | Прийняття на баланс додаткової вартості створеної в результаті реалізації проекту; | - | - | - |
| IІІ етап | Інформаційний супровід реалізації проекту |  |  |  |
| Місяць 7-8 | Підготовка та розміщення статей та виступів в місцевих засобах масової інформації щодо участі району в Проекті та стану його реалізації | ---п- | ----- |  |
| ІV етап | Оцінка ефективності впровадження проекту |  |  |  |
| Місяць 10-12 | Моніторинг порушень громадського порядку та злочинів в селах району в порівнянні до минулого року. | - | - | - |
| Місяць 11-12 | Проведення громадської оцінки ефективності досягнутих результатів | - | - | - |

3.2.5.Очікувані результати та сталість проекту.

Короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту:

Від реалізації проекту Чутівський район очікує отримати багато позитивних і перспективних  результатів зокрема:

населені пункти району обладнано системою відеоспостереження;

створення Центру безпеки при ДСНС який буде облаштований програмно - аналітичною автоматизованою системою;

налагоджено систему управління та встановлено відео контроль;

завдяки впровадженню єдиного комплексу відеоспостереження відбувається профілактика злочинності та боротьба з нею, охорона прав, свобод та законних інтересів мешканців громади.

Перспективні результати

- сформується безпечне середовище.

- після вирішення пріоритетної проблеми, підвищиться рівень довіри населення до влади всіх рівнів

- підвищиться комфортність та безпека життя;

- зміниться ставлення громади до необхідності впровадження новітніх технологій.

- активізується громада в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів їх вирішення, створення громадської організації, участі  у  Проектах  та Конкурсах.

Прогнозні дані та показники:

- передбачається тісна співпраця органів місцевого самоврядування та працівників відділу поліції, ДСНС Чутівського району для забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів інфраструктури сіл та селища району, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, оперативне реагування та встановлення порушників і притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України;

- покращити охорону громадського порядку в Чутівському районі;

- здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів;

- використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території району, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини;

- збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху, нищення комунального майна та інш.;

- акумулювання коштів та щорічне впровадження нових спільних проектів району.

Фінансовий результат

Враховуючи, що обладнання, яке буде встановлено на об'єктах, підключається до загальної вуличної електромережі та потребує додаткового щомісячного фінансування на оплату комунальних послуг із споживання електричної енергії, а також додаткових людських та фінансових ресурсів на обслуговування та експлуатацію даного обладнання, що перебуватиме на балансі комунальної власності комунального підприємства «Центр безпеки», подальше фінансування після завершення проекту здійснюватиметься із місцевого бюджету (району, селищного та сільських рад).

Реалізація проекту дасть поштовх до розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади, в т.ч. шляхом подальшого впровадження нових спільних проектів, оснащення комунальних підприємств устаткуванням, що забезпечує суттєву оптимізацію споживання ресурсів та економію коштів місцевого бюджету.

Інституціний результат

Результати впровадження проекту будуть застосовуватись в інших комунальних об’єктах, сільських та селищних радах району.

Саме такий механізм акумуляції коштів дає можливість вирішити проблеми, які є першочерговими для жителів громади, але не вирішувались багато років через відсутність коштів та низьку активність громади.

Впровадження проекту активізує жителів громади, сільські та селищні ради в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів їх вирішення, створення громадських організацій, участі  у  Проектах  та Конкурсах.

Додаток 1.

Форма 1.

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Учасник Конкурсу | Організації - партнери |
| 1. «Районний Центр безпеки – безпечне село» |  |  |  |  |
| 1.1.Вартість проектних робіт та експертизи кошторисної документації | - | - | - | - |
| 1.2. придбання обладнання і приладів довгострокового користування та видатки на монтаж, пусконалагодження відповідного обладнання на місцях безпосередньої експлуатації які обумовлені договором на придбання | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 |
| 1.3. Утримання служби авторського та технічного нагляду | - | - | - | - |
| РАЗОМ: | 1700,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 |

Форма 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Учасник конкурсу | Організації – партнери |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
|  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Видатки споживання: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. придбання обладнання і приладів довгострокового користування та видатки на монтаж, пусконалагодження відповідного обладнання на місцях безпосередньої експлуатації які обумовлені договором на придбання (3110); | 1800,0 | 600,0 | 33,3 | 600,0 | 33,3 | 600,0 | 33,3 |
| РАЗОМ: | 1700,0 | 600,0 | 35,3 | 600,0 | 35,3 | 500,0 | 29,4 |

Додаток 2.

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (тис.грн. ) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з обласного бюджету | 600,0 | 35,3 |
| Фінансування з боку учасника конкурсу ( місцевого бюджету) | 600,0 | 35,3 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 500,0 | 29,4 |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 1700,0 | 100 |

## Додаток 3

## Інформація про учасника конкурсу

| Повна назва учасника конкурсу | Чутівська районна рада |
| --- | --- |
| Місце розташування | смт. Чутове |
| Юридичний статус | Юридична особа |
| Офіційна адреса | вул. Центральна, 4, смт. Чутове, Полтавська обл. |
| Контактна особа | Филенко Володимир Михайлович |
| Телефон | (05347)9-12-78, 050-305-94-84 |
| Факс | (05347) 9-14-00 |
| Адреса електронної пошти | chutrada@ukr.net |
| Кількістьштатних співробітників (постійних та тимчасових) | 14 |
| Завдання, які покладаються на територіальну громаду в реалізації проекту | Координація написання Проекту та схвалення його рішенням сесії районної ради; Виділення з районного бюджету в 2019 році коштів в сумі 650,0 тис.грн. для забезпечення співфінансування проекту; Забезпечення координації заходів за Проектом; |
| Кількість жителів громади, всього (осіб): з них: - дітей (особи до 18 років) - пенсіонерів та з осіб з числа незахищених слоїв населення (осіб) | 23035 4050 7066 |
| Кількість домогосподарств на території громади | 10561 |
| Кілкість бенефіціарів громади, шо отримають користь від реалізації проекту, (осіб) | 23035 |
| Досвід співпраці з міжнародними донорами | З 2011 року Чутівська районна рада співпрацює з Проектом ЄС/ПР ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», реалізовано 12 проектів. |

## Підпис керівника

## учасника конкурсу             _____________           В.М. Филенко

Додаток 4.1

Інформація про партнерські організації

|  | Партнер 1 | Партнер 2 | Партнер 3 | Парнер 4 | Партнер 5 | Партнер 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера | Василівська сільська рада | Войнівська сільська рада | Вільхуватська сільська рада | Вільницька сільська рада | Громадське об’єднання «Спільна думка» | Гряківська сільська рада |
| Місце розташування | с. Василівка | с. Войнівка | с. Вільхуватка | с.Вільниця | с. Кочубеївка | с. Грякове |
| Юридичний статус | юридична особа | юридична особа | юридична особа | юридична особа | Громадська організація | юридична особа |
| Офіційна адреса | Полтавська обл., Чутівський р-н., с.Василівка, вул. Перемоги, 18 | Полтавська обл., Чутівський р-н., с.Войнівка | Полтавська обл., Чутівський р-н., с.Вільхуватка | Полтавська обл., Чутівський р-н., с.Вільниця вул. Центральна,34/а | Полтавськ обл., Чутівський р-н, С. Кочубеївка | Полтавська обл., Чутівський р-н., с.Грякове, вул.Центральна, 81 |
| Контактна особа | Ярошенко Лариса Володимирівна | Бугай Анатолій Іванович | Марюшко Вячеслав Володимирович | Скорик Юлія Юріївна | Одаренко Сергій Володимирович | Губченко Яніна Олександрівна |
| Телефон | (05347)9-75-42 | (05347)9-42-42 | 050-769-06-63 | 9-42-31, 050-985-31-15 | 099-407-20-57 | (05347) 9-71-54 |
| Факс |  |  |  |  | - | - |
| Адреса електронної пошти | yaroshenko113@ukr.net | bugai.anatolii @yandex.uа | TMaslenko@ ukr.net | vilnitska.rada @gmail.com | sodarenko0708@gmail.com | grjakovo@yandex.ua |
| Кількість штатних співробітників | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Cпівучасник проекту. | Cпівучасник проекту |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Здійснення громадського контролю та оцінки ефективності досягнутих результатів. Сприяння формуванню позитивної громадської думки та активізації жителів громади в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів їх вирішення. Акумулювання коштів в разі потреби. | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році; Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження. Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження |

Додаток 4.2

Інформація про партнерські організації

|  | Партнер 7 | Партнер 8 | Парнер 9 | Партнер 10 | Партнер 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера | Зеленківська сільська рада | Новокочубеївська сільська рада | Черняківська сільська рада | Таверівська сільська рада | Филенківська сільська рада |
| Місце розташування | с. Зеленківка | с. Нова Кочубеївка | с.Черняківка | с. Таверівка | с. Филенкове |
| Юридичний статус | юридична особа | юридична особа | юридична особа | юридична особа | юридична особа |
| Офіційна адреса | Полтавська обл., Чутівський р-н., с.Зеленківка, вул. | Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Нова Кочубеївка, вул Комінниуа, 41 | Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Черняківка, вул. Центральна,38 | Полтавськ обл., Чутівський р-н, с. Таверівка, вул.Кооперативна 16 | Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Филенкове |
| Контактна особа | Морщавка Олександр Григорович | Скорик Валентина Олексіївна | Штанько Микола Миколайович | Козак Костянтин Петрович | Тараненко Тетяна Миколаївна |
| Телефон | (053470 | (05347)9-65-31 | (05347)9-73-32 | 099-517-58-88 | 050-148-09-40 |
| Факс |  |  |  | - | - |
| Адреса електронної пошти |  | nksr_2016@ ukr.net | Chernyakivka @ukr.net |  | filenkove@ ukr.net |
| Кількість штатних співробітників | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Співрозробник та співучасник проекту | Cпівучасник проекту |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році;Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження | Співфінансування Проекту 50,0 тис.грн.в 2019 році; Надання генпідряднику доступу до комунальних обєктів селища для виконання монтажних робіт по встановленню відеоспостереження; Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження. Забезпечення електропостачання системи відеоспостереження |

Керівник проекту

#### Голова Чутівської

#### районної ради                                                                           В.Филенко

#### Гряківський сільський голова                                                Я.Губченко

#### Василівський сільський голова                                             Л.Ярошенко

#### Вільхуватський сільський голова                                         В.Марюшко

#### Вільницький сільський голова                                               Ю.Скорик

Войнівський сільський голова                                                А.Бугай

Зеленківський сільський голова                                             О.Морщавка

#### Новокочубеївський сільський голова                                    В. Скорик

#### Черняківьський сільський голова                                          М. Штанько

#### Таверівський сільський голова                                               К. Козак

#### Филенківський сільський голова                                            Т. Тараненко

Голова громадської організації

«Спільна думка»                                                                       С.Одаренко

# Додаток 5

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від 06 серпня 2018 року

Чутівська районна рада, що надалі називається “Учасник Конкурсу”, в особі голови районної ради Филенка Володимира Михайловича,  який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,- з одного боку, та

Гряківська сільська рада в особі сільського голови Губченко Яніни Олександрівни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Василівська сільська рада в особі сільського голови Ярошенко Лариси Володимирівни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Вільхуватська сільська рада в особі сільського голови Морюшко Вячеслава Володимировича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Вільницька сільська рада в особі сільського голови Скорик Юлії Юріївни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Войнівська сільська рада в особі сільського голови Бугая Анатолія Івановича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Зеленківська сільська рада в особі сільського голови Морщавки Олександра Григоровича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Новокочубеївська сільська рада в особі сільського голови Скорик Валентини Олексіївни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Черняківська сільська рада в особі сільського голови Штанька Миколи Миколайовича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Таверівська сільська рада в особі сільського голови Козака Костянтина Петровича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Филенківська сільська рада в особі сільського голови Тараненко Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Громадська організація «Спільна думка», в особі голови Одаренка Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту,

— з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні та фінансові  можливості для підготовки та реалізації Проекту «Районний Центр безпеки – безпечне село»

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

Координація написання Проекту та схвалення його рішенням сесії районної ради;

Створення комунального «Центру безпеки»

Погодження проектно кошторисної документації та генерального підрядника;

Виділення з районного бюджету в 2019 році коштів в сумі 600,0 тис.грн.  для забезпечення співфінансування проекту;

Моніторинг та координація реалізації заходів проекту.

2.2.Комунальний «Центр безпеки» бере на себе такі зобов'язання:

Виготовлення кошторисної документації, проведення її експертизи;

Визначення генпідрядника на конкурсній основі для виконання монтажних робіт;

Забезпечення ведення технічного нагляду та контролю за виконанням монтажних робіт та налагоджувальних  робіт;

Прийняття на баланс додаткової вартості створеної в результаті реалізації проекту;

Перерахування підряднику коштів за виконані роботи;

Підготовка звітів та висновків про виконані роботи.

Інформаційний супровід реалізації Проекту.

  - Василівська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження. співфінансування 50,0 тис.грн. ;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу.

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Войнівська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження. співфінансування 50,0 тис.грн. ;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Вільхуватська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження. співфінансування 50,0 тис.грн.;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Вільницька сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження, співфінансування 50,0 тис.грн. ;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Зеленківська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження, співфінансування 50,0 тис.грн.;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Новокочубеївська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження, співфінансування 50,0 тис.грн.;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Черняківська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження, співфінансування 50,0 тис.грн.;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Таверівська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження, співфінансування 50,0 тис.грн.;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації та збереження установленого обладнання.

  - Филенківська сільська рада бере на себе такі зобов'язання:

Надання підряднику доступу до об’єктів комунальної власності для виконання монтажних  та налагоджувальних робіт по установленню відеоспостереження,  співфінансування 50,0 тис.грн.;

Забезпечення контролю за якістю  та темпами виконання монтажних робіт;

Проведення моніторингу;

Забезпечення належної експлуатації  та збереження установленого обладнання.

  - Громадська організація  «Спільна думка»  	бере на себе такі зобов'язання:

Здійснення громадського контролю та оцінки ефективності досягнутих результатів.

Забезпечення співфінансування проекту в 2019 році в разі потреби додаткових коштів.

Сприяння формуванню позитивної громадської думки та активізації  жителів громади в питаннях визначення пріоритетних проблем та пошуку шляхів їх вирішення.

- Подальшу діяльність здійснювати на основі додаткового договору, що є складовою частиною дійсного протоколу.

#### Голова Чутівської

#### районної ради                                                                           В.Филенко

#### Гряківський сільський голова                                                Я.Губченко

#### Василівський сільський голова                                             Л.Япрошенко

#### Вільхуватський сільський голова                                         В.Морюшко

#### Вільницький сільський голова                                               Ю. Скорик

Войнівський сільський голова                                                А.Бугай

Зеленківський сільський голова                                             О.Морщавка

#### Новокочубеївський сільський голова                                    В. Скорик

#### Черняківьський сільський голова                                          М. Штанько

#### Таверівський сільський голова                                               К. Козак

#### Филенківський сільський голова                                            Т.Тараненко

Голова громадської організації

«Спільна думка»                                                                       С.Одаренко